**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**" Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кугоейском сельском поселении Крыловского района на 2017-2018 годы " за 2017 год**

В целях создания благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кугоейском сельском поселении принято постановление администрации Кугоейского сельского поселения Крыловского района от 20.01.2017г. №15 «Об утверждении целевой программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кугоейском сельском поселении Крыловского района на 2017-2018 годы"

" ( далее Программа 2017-2018)

Данные Программы учитывает сложившиеся особенности Кугоейского сельского поселения. Так основной вид экономической деятельности, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства в поселении – производство сельскохозяйственной продукции. Программа разрабатывалась исходя из интересов муниципального образования и необходимости решения проблем его социально экономического развития, учитывая данные мониторинга обращений в администрацию поселения индивидуальных предпринимателей.

Перечень мероприятий Программы 2017-2018 отражены в разделе 7 Программы:

# 7. Основные мероприятия по реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые  результаты | Исполнители | Срок  Исполнения | | Информация об исполне-нии | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  | | |
|  | 1. **Совершенствование внешней среды для развития малого**   **предпринимательства** | | | | | | | |
|  | 1.1.Оптимизация нормативно-правовых основ регулирования деятельности  субъектов малого предпринимательства | | | | | | | |
| 1.1.1. | Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации Законодательного Собрания Краснодарского края и администрации Краснодарского края регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства | Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы для развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по общим вопросам администрации Кугоейского сельского поселения | 2017-2018 | | Проведено в течение года | | |
|  | 1.2. Создание положительного имиджа малого предпринимательства | | | | | | | |
| 1.2.1. | Организация и проведение:  - совещаний, рабочих встреч с представителями субъектов, малого и среднего бизнеса по проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства в поселении | Формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | Отдел по общим вопросам администрации Кугоейского сельского поселения | 2017-2018 | | Проведено в течение года | | |
| 1.2.2. | Подготовка, публикация информационных материалов в средствах массовой информации, материалов на официальном сайте МО Крыловский район | Создание информационного поля с целью привлечение инвестиций в экономику поселения | Отдел по общим вопросам администрации Кугоейского сельского поселения отдел по бюджету и налогам администрации Кугоейского сельского поселения | 2017-2018 | Проведено в течение года | | | |
| 1.2.3. | Повышение квалификации подготовка и переподготовка специалистов в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. | Повышения профессионального уровня специалистов в сфере малого и среднего бизнеса | Отдел по общим вопросам администрации Кугоейского сельского поселения | 2017-2018 |  | | | |
| 1.2.4. | Участие в выставках-ярмарках, создание стендов, издание презентационных материалов,  2017 год 5 тыс. | Создание информационного поля с целью привлечения инвестиций в экономику поселения | Отдел по общим вопросам администрации Кугоейского сельского поселения  отдел по бюджету и налогам администрации Кугоейского сельского поселения | 2017-2018 |  | | | |
| 1.2.5. | Подготовка рекомендаций по обеспечению информационной поддержки молодежного предпринимательства. | Формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | Отдел по общим вопросам администрации Кугоейского сельского поселения  Специалист по делам молодёжи в поселении | 2017-2018 | Проведено в течение года | | | |
|  | 1. **Развитие кредитно-финансовых механизмов субъектов малого**   **предпринимательства** | | | | | | | |
|  | 2.1.Развитие системы финансовой поддержки малого предпринимательства | | | | | | | |
| 2.1.1. | Содействие кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в кредитных учреждениях района | Привлечение кредитов коммерческих банков | Отдел по общим вопросам администрации Кугоейского сельского поселения | 2017-2018 |  | | | |
| 2.1.2. | Определение территорий недостатка предложения товаров и услуг потребительского рынка в поселении | Увеличение количества субъектов малого предпринимательства осуществляющих деятельность в потребительской сфере поселения | Отдел по общим вопросам администрации Кугоейского сельского поселения | 2017-2018 | Проведено в течение года | | | |
| 2.1.3. | Разработка упрощенных процедур передачи в пользование субъектами малого предпринимательства муниципального имущества | Упрощение доступа субъектов малого предпринимательства к пользованию объектами муниципального имущества | отдел по бюджету и налогам администрации Кугоейского сельского поселения | 2017-2018 | Проведено в течение года | | | |
|  | **3. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства** | | | | | | | |
|  | 3.1. Информационная, правовая и консультационная поддержка малого  предпринимательства | | | | | | | |
| 3.1.1. | Обеспечение доступного и эффективного освещения сведений о всех действующих и принимаемых нормативных актах, затрагивающих малое предпринимательство в поселении. | Формирование положительного общественного мнения о малом предпринимательстве | Отдел по общим вопросам администрации Кугоейского сельского поселения | 2017-2018 | | | | Проведено в течение года |
|  | 3.2. Административно-организационная поддержка малого предпринимательства | | | | | | | |
| 3.2.1. | Проведение мониторинга социально-экономических показателей в малом и среднем предпринимательстве | Изучение объективной информации о тенденциях развития малого и среднего предпринимательства Учет реальных доходов и расходов в малом и размеров отчислений налогов в бюджет поселения | отдел по бюджету и налогам администрации Кугоейского сельского поселения | 2017-2018 | | | Проведено в течение года | |

В 2017 году из 11 мероприятий реализовано 8, следовательно, достижение целевых индикаторов эффективности Программы составляет 73%. Обеспечение финансирования Программы предусматривалось на участие в выставках-ярмарках, создание стендов, издание презентационных материалов. В 2017 году финансирование не осуществлялось. Однако бесплатно получены и распространены в поселении на сходах граждан буклеты о государственной поддержке малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории Краснодарского края, листовки о необходимости уплаты имущественных налогов не позднее 01 декабря 2017 г.

Субъектам малого и среднего предпринимательства в поселении оказывались следующие виды поддержки :

**Консультационная**:

- о правильности исчисления налоговых и неналоговых платежей,

- об уточнении площади, границ земельных участков, уточнении адресных ориентиров земельных участков;

- об утверждении схем расположения земельных участков.

- еженедельно в администрации поселения специалист ГАУ КК «МФЦ КК» в Крыловском районе с обособленным рабочим местом оказывает консалтинговые юридические услуги по оформлению земельных участков, имущества, получения кредитов.

**Информационная**:

- Информация об изменениях в действующем законодательстве о местных налогах, обращения, объявления об организации обучающих семинаров, является общедоступной и размещена на официальном сайте Кугоейского сельского поселения (<http://kug-admin.ucoz.ru>). в разделе **«Информация для налогоплательщиков», «Официальные документы» – Малый бизнес.**

Глава Кугоейского сельского поселения

Крыловского района С.Н.Высочин